## 要件定義書
要件定義書
| 項目 | 内容
| 要求概要 | Android端末と指紋認証機器を用いて指紋認証機能をAndroidに実装する
| システムの目的 | iPhoneの様にAndroid端末で指紋認証セキュリティを実現できるか検証を行う
| 現状の課題 | 指紋認証機器の選定と有効なSDKの取得
| 要件一覧 | ・Android端末と指紋認証機器をUSBハブを用いて接続し、Android端末に指紋認証機器を認識させることができる
・指紋認証機器を通じてAndroid端末で指紋認証処理が動作する
・Androidアプリケーションから指紋認証の制御が行える
| 目標(着地点) | 目標については段階的に実現していくものとする
Step1
・USBハブを使用してAndroid端末と指紋認証機器を接続し、Android端末に指紋認証機器を認識させられること
Setp2
・Android側で指紋認証機器を制御し、指紋の登録や認証など 一通りの機能を制御できること (Androidアプリの体裁は問わない)
Step3
・Androidアプリ主体で指紋認証機器を制御し、指紋の登録や認証など一通りの機能を制御できること
Step4
・指紋認証処理を用いて画像を表示するアプリケーションを作成する （指紋の登録、編集、削除などもこのフェーズで実装）
Step5
・指紋認証処理を用いた他のAndroidアプリケーション連携機能を実現する
Step6(時間に余裕があれば実施予定)
・ユーザーが予め起動したいアプリケーションを当該アプリケーションに登録しておき、 指紋認証成功後に登録したアプリケーションを起動する機能
・ユーザーが予め起動したいアプリケーションと対応する指紋を登録し、 指紋認証成功後に紐付けされたアプリケーションが起動する機能
| 実現手段 (HW/SW両面) | Android端末：Nexus7 (2013)を検討中
指紋認証機器：FS88を検討中
開発環境：Eclipse
使用言語：Java
Android端末と指紋認証機器のインタフェース：USBハブ(U2HS-MB01-4BBK )
指紋認証機器のSDK：libftrScanAPI(API)を検討中
| 実現範囲 | Android端末に対して指紋認証が行える様にする 当面は目標のStep4をターゲットにする
| 効果 | Android端末に指紋認証機能を用いたセキュリティを実装し、 モバイル端末でのバイオメトリクス認証の可能性を見出す
| 体制 | 伊藤拓己
| 概要スケジュール | ～10月中旬
指紋認証機器のSDKがAndroidに使用できるか調査し、購入する指紋認証機器を決定する
～11月末
購入した指紋認証機器のSDK(または、API)について調査を行う
～12月末
SDK(または、API)を実装・使用する等し、Android端末で指紋認証を行えるようなアプリケーションを作成する
～1月
Android端末でアプリケーションを用いて指紋認証の機能を一通り制御できるようにする
～2月
発表用資料の作成
| バージョン管理 | GitHub(リポジトリ名・URI（HTTPS）：未決定)