## 11月13日
日報
・2013/11/13
1.実施したこと
・apkファイルのビルド実行法の調査
2.作業進捗状況
・apkファイルのビルド実行法の調査
apkファイルの拡張子をzipに変更、解凍後に
dex2jarというツールを使用してclassファイルの作成を行った。
その後、jadというツールを使用してclassファイルをjavaファイルに変換した。
3.問題・課題
プロジェクトを作成して、ビルド出来る環境を構築する方法について調査すること。
4.今後の予定
・apkファイルのビルド
・クラス図の勉強

## 11月12日
日報
・2013/11/12
1.実施したこと
・Nexus7にapkのインストール
・クラス図の勉強
2.作業進捗状況
・Nexus7にapkのインストール
Nexus7にFS88のサンプルのapkをインストールした。
インストールはNexus7のセキュリティから提供元不明のアプリのインストールを許可してから、
メールで送ったapkファイルを開いてインストールをした。
また、PCにNexus7のドライバーをインストールした。
・クラス図の勉強
本を読んでクラス図の勉強を行った。
開発のプロセス部分(アジャイル開発や予測型開発・適応型開発)について学んだ。
3.問題・課題
なし。
4.今後の予定
・クラス図の勉強

## 11月11日
日報
・2013/11/11
1.実施したこと
・機能一覧の作成
・クラス図の勉強
2.作業進捗状況
・機能一覧の作成
指紋認証失敗の項目を削除した。
・クラス図の勉強
本を読んでクラス図の勉強を行った。
ウォーターフォール型プロセスと反復型プロセスの開発プロセスについて学んだ。
3.問題・課題
なし。
4.今後の予定
・クラス図の勉強

## 11月10日
日報
・2013/11/10
1.実施したこと
・機能一覧の作成
・クラス図の勉強
2.作業進捗状況
・機能一覧の作成
機能一覧表に機能や説明の追加を行った。
・クラス図の勉強
本を読んでクラス図の勉強を行った。
3.問題・課題
作成した機能一覧表をより良くできるか検討を行うこと。
4.今後の予定
・クラス図の勉強

## 11月9日
日報
・2013/11/9
1.実施したこと
・機能一覧の作成
2.作業進捗状況
・機能一覧の作成
大分類、中分類、小分類の内容を書き直しました。
また、アプリの動作について再度考え、機能一覧へ説明の追加をしていきます。
3.問題・課題
なし。
4.今後の予定
・クラス図の勉強
・機能一覧の作成
機能や説明の追加

## 11月8日
日報
・2013/11/8
1.実施したこと
・クラス図の勉強
2.作業進捗状況
・クラス図の勉強
UMLの捉え方(ソフトウェア的観点と概念的観点)や
UMLの記法とメタモデルといった定義について本を読んで勉強した。
3.問題・課題
わからない単語を検索して調べていて、あまり本を読み進められなかったこと。
4.今後の予定
・クラス図の勉強
・機能一覧の作成

## 11月7日
日報
・2013/11/7
1.実施したこと
・アプリの動作について考える
･FS88のAndyにメールの返信
2.作業進捗状況
・アプリの動作について考える
機能一覧にアプリケーションの機能について記入を行うために、
アプリケーションがどの様な動作を行うのかなど
アプリの機能について考えた。
･FS88のAndyにメールの返信
「LinuxAPIでFS88動作した?何かあったらAndyに連絡くれ。」というメールが届いたため、
「10月26日に海外から購入したFS88が届いていないので、APIでFS88が動作するかFS88が届いてから連絡する。」
と返信した。
3.問題・課題
なし。
4.今後の予定
・クラス図の勉強
・機能一覧の作成

## 11月5日
日報
・2013/11/5
1.実施したこと
・機能一覧の作成
2.作業進捗状況
・機能一覧の作成
要件定義書の目標のStep1～Step6毎に大分類、中分類、小分離に
項目を考えて記載をしました。
次に機能一覧表に機能や説明を追加します。
3.問題・課題
大分類・中分類・小分類としてより良い項目はないか検討をすること。
4.今後の予定
・クラス図の勉強
・機能一覧の作成

## 10月31日
日報
・2013/10/31
1.実施したこと
・Nexus7の価格調査・購入
2.作業進捗状況
・Nexus7の価格調査・購入
指紋認証機器に接続するAndroid端末として使用するNexus7の価格調査をしました。
価格.comでは決済込手数料で並べ替え安かったところを見ましたが、売り切れであったり、
実際は表示された価格より高いことがありました。
(26000円という価格があったのですが、購入手続きを進めると配送料などかかり計27000円を超える)
じゃんぱらでは検索では中古のみしか見つからず、配送料が1000円以上かかる表記があったため、購入を見送りました。
Amazonでは27800円(1%ポイント付き)で今週の土日に届くようでしたので、
Amazonで購入をしました。
3.問題・課題
なし。
4.今後の予定
・クラス図の勉強
・機能一覧の作成

## 10月30日
日報
・2013/10/30
1.実施したこと
・機能一覧表の勉強
2.作業進捗状況
・機能一覧表の勉強
機能一覧表について調査・勉強をし、機能一覧表にはデータに着目した更新や削除などの
項目は加えず"機能"に着目したほうがシンプルで使いやすいという意見があり、
中項目に指紋の"削除"、"登録"など入れようかと考えていましたので、
項目について考え直してみます。
3.問題・課題
なし。
4.今後の予定
・クラス図の勉強
・機能一覧の作成

## 10月29日
日報
・2013/10/29
1.実施したこと
・機能一覧表の勉強・作成
2.作業進捗状況
・機能一覧表の勉強・作成
お借りした本に機能一覧表について触れていたページがあったので、
読んで勉強をしました。
また、機能一覧表を大分類、中分類、小分類に分けて作成を始めました。
3.問題・課題
なし。
4.今後の予定
・クラス図の勉強
・機能一覧の作成

## 10月28日
日報
・2013/10/28
1.実施したこと
・クラス図の勉強
2.作業進捗状況
・クラス図の勉強
書籍「UMLモデリングのエッセンス第３版」を購入し、読みまして、
UMLの概要(UMLとは、UMLの使い方)について勉強をしました。
3.問題・課題
読むペースが遅いこと。
4.今後の予定
・クラス図の勉強
・機能一覧の作成

## 10月27日
日報
・2013/10/27
1.実施したこと
・GitHubの調査
・要件定義書の修正
2.作業進捗状況
・GitHubの調査
GitHubの使い方に関して調査を行いました。
GitHub for Windowsを使用してコミットの方法について学び、
下記のリポジトリにドキュメントのコミットを行いました。
https://github.com/takuito/Documents
・要件定義書の修正
要件定義書に表紙を追加しました。
3.問題・課題
コミットなどGitHubの使い方を調べるのに時間がかかったこと。
4.今後の予定
・クラス図の勉強

## 10月26日
日報
・2013/10/26
1.実施したこと
・バイオメトリクスに関する資料作成
2.作業進捗状況
・バイオメトリクスに関する資料作成
下記の表や項目を追加しました。
・生体認証の方式に表の追加
・指紋認証のアルゴリズムについて記載
・生体認証で指紋認証を選択した理由について記載
3.問題・課題
なし
4.今後の予定
・FS88のAPIの調査
・GitHubにドキュメント用のフォルダーを作成する

## 10月25日
日報
・2013/10/25
1.実施したこと
・バイオメトリクスに関する資料作成
2.作業進捗状況
・バイオメトリクスに関する資料作成(50％)
バイオメトリクスに関する資料を作成しました。
現在はまだ作成途中であり、26日に表の追加や、指紋認証・静脈認証・顔認証の
認証方法を記載して完成させる予定です。
3.問題・課題
なし
4.今後の予定
・FS88のAPIの調査
・バイオメトリクスに関する資料の完成

## 10月24日
日報
・2013/10/24
1.実施したこと
・バイオメトリクスに関する資料作成のための調査
・FS88の購入に関する情報の確認・調査
2.作業進捗状況
・バイオメトリクスに関する資料作成のための調査
お借りした本を読みバイオメトリクスについて勉強しました。
・FS88の購入に関する情報の確認・調査
FS88の購入時に何か必要な情報がないか確認を行いました。
そのときにわかったこととしまして、配送料が安いプランが消えており
「Priority Mail Express International $53.00」しか選べなくなっていたので、
141ﾄﾞﾙ(前より9ドル高い)になっていました。
また、カードはAmerican Express,Visa,MasterCard,Discoverしか利用できませんでした。
私はこの中ではVisaのみ所有しているのでVisaで購入します。
明細書はWeｂ明細書を解除することで、紙の利用代金明細書が郵送されるようです。
3.問題・課題
なし
4.今後の予定
・FS88のAPIの調査
・バイオメトリクスに関する資料の作成

## 10月23日
日報
・2013/10/23
1.実施したこと
・bayometricに領収書について質問を送信
2.作業進捗状況
・bayometricに領収書について質問を送信
bayometricのお問い合わせフォームから領収書にどんな内容が記載されているか質問を送りました。
以下、問い合わせフォームに記載した事項です。
The reason I am making the inquiry to you is I'd like to ask some questions about the receipt.
I am thinking about buying the Futronic FS88 from your company.
If I buy the Futronic FS88,may I have a receipt?
Also, if I get a receipt,Could you tell me about what is written on the receipt?
Would have been written "the name of the company that purchased (the name of your company)","the date of the purchase","the name of the purchase product","the purchase price (product price + shipping fee)" in the receipt ?
If you like,please tell me.
3.問題・課題
英語のメールを書くときに文を考えて英語に直すときに時間がかかるのでもう少し早く英語に翻訳できるようにすること。
4.今後の予定
・FS88のAPIの調査
・バイオメトリクスに関する資料の作成

## 10月22日
日報
・2013/10/22
1.実施したこと
・FS88の価格調査
・GitHubのアカウント作成
・要件定義書の修正
2.作業進捗状況
・FS88の価格調査
昨日発見したサイト(http://www.bayometric.com/ ： 134.68ドル(13218円))より安いところは見つかりませんでした。
・GitHubのアカウント作成
バージョン管理ツールとして用いるためにGitHubのアカウントを作成しました。
・要件定義書の修正
"Android機器"と"Android端末"の様に単語が統一していないものなど細かい部分の修正などを行いました。
3.問題・課題
FS88の購入場所として"http://www.bayometric.com/"が良いか検討すること。
4.今後の予定
・FS88のAPIの調査
・バイオメトリクスに関する資料の作成

## 10月21日
日報
・2013/10/21
1.実施したこと
・FS88のAPIの調査
・FS88の価格調査
・FS88の公式サイトへのメール返信
2.作業進捗状況
・FS88のAPIの調査
3つのAndroidプロジェクトの概要について記載します。
・ftrScanApiAndroidHelperUsbHost ：ネイティブライブラリを呼び出すためにJNIを使用するプロジェクト
・ftrWsqAndroidHelper：WSQのネイティブライブラリを呼び出すためにJNIを使用するプロジェクト
・FtrScanDemoUsbHost ：ftrScanApiAndroidHelperUsbHost "を呼び出すためを呼び出すためのプロジェクト
・FS88の価格調査
・fulcrumbiometrics ： $197.22
・http://360biometrics.com/ ： オンライン発送は米国のみ
・http://www.biometricsupply.com/ ： €129.45(製品：€69.00、送料：€60.45) 約17286円
・http://www.bayometric.com/ ： 134.68ドル(13218円)
・FS88の公式サイトへのメール返信
APIのダウンロード方法を教えてくれたことに対するお礼のメールを送信しました。
3.問題・課題
FS88の価格が安いところを探すこと
4.今後の予定
・FS88のAPIの調査

## 10月20日
日報
・2013/10/20
1.実施したこと
・FS88がlibftrScanAPI.soをリンクすることで動作するか検証
・FS88の公式サイトへのメール返信
2.作業進捗状況
・FS88がlibftrScanAPI.soをリンクすることで動作するか検証
FS88はlibusb, libdl, libScanAPIがあれば動作はする様です。(※)
(※)下記URLのP.6のTable 3.2.より
http://www.neurotechnology.com/download/FingerCell_2_1_EDK_Documentation.pdf
注意書きに「You can found the libftrScanAPI.so library in the archive install/Linux_x86/ftrScanAPI.tar.gz.」と記載されていた。
→PDFが間違えていて、必要なものがlibScanAPIでなくlibftrScanAPI.soの可能性もあり
・FS88の公式サイトへのメール返信
FutronicではSDKは1000ドル必要であり、APIは無料で提供できるという内容のメールを受信
→APIを送ってくれるようにメールで頼みました
3.問題・課題
futronicから送られるAPIがどの様なものかまだ不明であること。
4.今後の予定
・futronicから送られてくるAPIの調査

## 10月19日
日報
・2013/10/19
1.実施したこと
・海外から個人輸入をする方法について調査
・FS88の公式サイトに問い合わせのメール送信
2.作業進捗状況
・海外から個人輸入をする方法について調査
海外のAmazonではエレクトロニクスの購入が日本から行えない。
→Amazon.comでは発送できる商品が増えてきたそうです。
http://www.j-love.info/amazonnew/amazoncom001.htm
Amason.com,Amazon.co.ukの指紋認証機器(ハムスター,FS88)は
販売元の海外への発送料金に日本への料金が記載されていなかったため、
どのみち日本に発送出来ない感じです…
・FS88の公式サイトに問い合わせのメール送信
英語で開発に必要な環境や参照すべきAPIについて尋ねました。
3.問題・課題
FS88の購入場所としてAmazon.co.ukを想定していたため、他に購入できるところを探します。
4.今後の予定
・futronicの調査

## 10月18日
日報
・2013/10/18
1.実施したこと
・指紋認証機器・SDKの調査
2.作業進捗状況
・FS88のSDKについて調査したが、Android用SDKとして使用できそうなものは確認できませんでした。
→まずは公式サイトに連絡してみます。
・SecuGenの「Hamster Plus Fingerprint Scanner」が$79.99(送料無料)で売られていることを確認。
http://www.amazon.com/SecuGen-Hamster-Plus-Fingerprint-Scanner/dp/B0033P04AK/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1382119126&sr=1-1&keywords=SecuGen
・SecuGen Hamster IVが$93.99(送料無料)で売られていることを確認。
http://www.amazon.com/SecuGen-Hamster-IV/dp/B0046R3IXY
→こちらは今まで購入候補としてあった上記のハムスターと同様にAndroidSDKがSecuGenより配布されています。
3.問題・課題
指紋認証機器・SDKについて何を使用するかまだ決定していないため、使用する指紋認証機器・SDKについて来週には発注できることを目安として調査を行います。
4.今後の予定
・FS88のサイトにメールで下記の内容を問い合わせる。
「FS88用のAndroidSDKがあるか、ある場合はダウンロードの方法、値段は無料か有料か」