## 1月13日
進捗報告書
1月7日～1月13日
1.実施したこと
・Nexus7が指紋認証機器を認識しない問題の対処方の調査
・アプリケーションの実装
2.作業進捗状況
・Nexus7が指紋認証機器を認識しない問題の対処方の調査
Nexus7が指紋認証機器を認識しなくなったため、
インターネットで解決法を調査・実行したが、(USBに接続しながら再起動等)
効果は無かった。
まずは、アプリケーションの実装を進めていくこととする。
・アプリケーションの実装
編集処理：指紋認証成功時に表示する画像を選べるようにする処理の実装。
現在は下記の処理を実装した。
・指紋データから登録名を読込む。
・登録名タップするとギャラリーを表示して、画像を選択できる。
3.問題・課題
Nexus7が指紋認証機器を認識できるようにすること。
4.今後の予定
・アプリケーションの実装
編集処理の実装
5.マイルストーン
[11 empty] | 予定 |  |  |  | 実績
[10 empty] | 1月 | [30 empty] | 2月 | [27 empty] | 3月
| 作業 |  | 予定開始日 | 予定終了日 | 実績開始日 | 実績終了日 | 予定工数 | 実績工数 | 進捗率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 削除処理 | 指紋削除後にListViewを更新し、削除結果を画面に反映させる | 2014-01-03 | 2014-01-04 | 2013-01-03 | 2013-01-04 | 5h | 5h | 100%
| 編集処理 | 指紋と画像を紐付け出来る処理を実装 | 2014-01-12 | 2014-01-22 | 2014-01-12 |  | 22h | 6h | 20%
登録：指紋管理データを読込んで表示する登録データ名を選択後、ギャラリーから画像選択。指紋認証成功時に該当画像を表示する。
| 認証処理 | ライブラリ(SourceAFIS)の調査 | 2014-01-23 | 2014-02-26 |  |  | 8h
|  | ライブラリ(SourceAFIS)を用いた認証処理の実装 | 2014-01-27 | 2014-02-20 |  |  | 50h
| レビュー | ソースコートレビュー | 2014-02-21 | 2014-05-25
| 資料作成 | N1プレゼン用の資料作成 | 2014-02-24 | 2014-02-28 |  |  | 10h
|  | 発表練習 | 2014-03-01 | 2014-03-07 |  |  | 14h
| 編集処理 | 指紋とアプリを紐付け出来る処理の実装
登録：指紋管理データを読込んで表示する登録データ名を選択後、アプリを選択。指紋認証成功時に該当アプリを起動する。
| 認証処理 | ライブラリ(SourceAFIS)を使用する以外の認証処理の実装

## 1月6日
進捗報告書
12月31日～1月6日
1.実施したこと
・アプリケーションの実装
2.作業進捗状況
・アプリケーションの実装
削除機能
指紋を削除した後にListViewにデータ名が空白でチェックボックスのみ
表示される問題があったため、その修正を行った。
3.問題・課題
Nexus7で指紋認証機器を突然認識できなくなってしまったため、
再び認識できるようにすること。
USB接続を認識するアプリ"Nexus Media Importer"が正しく動作していないことが原因のようなので、
そのアプリを正しく動作させる方法について調査を行う。
4.今後の予定
Nexus7で指紋認証機器を認識できる方法について調査を行うこと。
[11 empty] | 予定 |  |  |  | 実績
[10 empty] | 1月 | [30 empty] | 2月 | [27 empty] | 3月
| 作業 |  | 予定開始日 | 予定終了日 | 実績開始日 | 実績終了日 | 予定工数 | 実績工数 | 進捗率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 削除処理 | 指紋削除後にListViewの更新 | 2014-01-03 | 2014-01-04 | 2013-01-03 | 2013-01-04 | 5h | 5h | 100%
| 編集処理 | 指紋と画像を紐付け出来る処理の実装 | 2014-01-12 | 2014-01-20 |  |  | 20h
|  | 指紋とアプリを紐付け出来る処理の実装 | 2014-01-21 | 2014-01-29 |  |  | 25h
| 認証処理 | ライブラリ(SourceAFIS)の調査 | 2014-01-30 | 2014-02-02 |  |  | 5h
|  | ライブラリ(SourceAFIS)を用いた認証処理の実装 | 2014-02-03 | 2014-02-21 |  |  | 50h
| 画面レイアウト | 画面レイアウトを使いやすく調整 | 2014-02-22 | 2014-02-23 |  |  | 5h
| 資料作成 | N1プレゼン用の資料作成 | 2014-02-24 | 2014-02-28 |  |  | 10h
|  | 発表練習 | 2014-03-01 | 2014-03-07 |  |  | 10h

## 12月30日
進捗報告書
12月24日～12月30日
1.実施したこと
・アプリケーションの実装
2.作業進捗状況
・アプリケーションの実装
指紋削除機能
テキストを使用してデータ管理を行い、
複数の指紋の削除を行えるようにした。
指紋編集機能
ボタンをタップするとListViewに
登録している指紋のデータ名を表示できるようにした。
3.問題・課題
現在はなし。
4.今後の予定
・アプリケーションの実装
指紋編集機能
指紋と表示する画像の紐付けを行う機能を作成する

## 12月23日
進捗報告書
12月17日～12月23日
1.実施したこと
・アプリケーションの実装
2.作業進捗状況
・アプリケーションの実装
テキストを使用してデータ管理を行い、
指紋の登録を複数行えるようにした。
また、指紋の照合方法について調査を行った。
3.問題・課題
指紋の照合方法について調査をすること。
4.今後の予定
・アプリケーションの実装
複数の指紋の削除や編集を行えるようにする
その後、照合機能を実装する

## 12月16日
進捗報告書
12月10日～12月16日
1.実施したこと
・アプリケーションの実装
・N1プレゼンのリハーサル
2.作業進捗状況
・アプリケーションの実装
テキストを使用してデータ管理を行い、
１種類の指紋の登録・削除を行えるようにした。
・N1プレゼンのリハーサル
土曜研修会後のミーティング時に
N1の発表があったため、
5分で発表を行えるように自宅でプレゼンの練習を行った。
3.問題・課題
指紋の照合方法について調査し、アプリに実装すること。
4.今後の予定
・アプリケーションの実装
指紋の照合

## 12月9日
進捗報告書
12月3日～12月9日
1.実施したこと
・アプリケーションの実装
2.作業進捗状況
・アプリケーションの実装
サンプルアプリから移植出来る部分を実装して、
指紋の登録、保存を行えるようにした。
また、USB接続時にUSBホスト機能がうまく動作せずにアプリが落ちるという問題があり、
Android4.1以降では簡単にログ解析が行えずに、原因の解析に時間がかかったが、
Android端末の設定→開発者オプション→バグレポートを取得より、アプリが落ちた時のログが取得できたため、
原因が解析できアプリが落ちるという問題は解消された。
アプリが落ちた原因はサンプルアプリから移植したプログラムが部分的であり、不完全であるためであった。
3.問題・課題
指紋認証データを現在はディレクトリに保存しているだけなので、
テーブルを利用してデータ管理を行えるようにすること。
4.今後の予定
・アプリケーションの実装

## 12月2日
進捗報告書
11月26日～12月2日
1.実施したこと
・アプリケーションの実装
2.作業進捗状況
・アプリケーションの実装
アプリの簡単なレイアウトや定義(string)について作成した。
その後に指紋認証機器のオープンやクローズなどの機能について実装を試みている。
3.問題・課題
指紋認証機器が接続されたときにダイアログが出現し、許可すると押下すると落ちるため、その対策をすること。
4.今後の予定
・アプリケーションの実装

## 11月25日
進捗報告書
11月19日～11月25日
1.実施したこと
・アプリ画面図の作成
・機能一覧表の修正
・アプリの調査・作成
2.作業進捗状況
・アプリ画面図の作成
指紋認証機器を用いたアプリ画面の図を作成した。
アプリの起動から指紋の登録の流れなどを記載した。
・機能一覧表の修正
作成した機能一覧表を札幌営業所で樋原さん、前田さん、立石さんに見て頂き、
頂いた指摘やアドバイスを元に大項目の削除や備考の項目の追加などを行った。
・アプリの調査・作成
サンプルアプリがどの様にデバイスオープンやクローズなどを行っているかという様な
アプリの流れについてソースコードの調査を行った。
まずは機器のオープン・クローズを行える機能を実装し、
その後に指紋登録や削除などの機能を実装する予定である。
3.問題・課題
なし。
4.今後の予定
・アプリケーションの実装

## 11月18日
進捗報告書
11月12日～11月18日
1.実施したこと
・Android端末にサンプルアプリのインストール
・クラス図の勉強
2.作業進捗状況
・Android端末にサンプルアプリのインストール
Nexus7では最初にUSBを接続しただけでは機器の識別ができなかったため、
「NEXUS media importer」をインストール後、デフォルト言語を英語にして再起動を
行ったところ、機器の識別が行えるようになった。
その後、指紋認証機器FS88の3つのサンプルプロジェクトをEclipseにインポートをして、
ビルド・実行によりAndroid端末にインストールを行った。
・クラス図の勉強
本を読んで、クラス図の基本的要素について学んだ。
(プロパティの属性や関連、多重度やノートとコメントなど)
3.問題・課題・対応策
実装がこれまでは行えなかったため、今後は実装の作業をペースを上げて実施していくこと。
4.今後の予定
・機能一覧表の修正
・アプリケーションの実装

## 11月11日
進捗報告書
11月5日～11月11日
1.実施したこと
・機能一覧表の作成
・クラス図の勉強
2.作業進捗状況
・機能一覧表の作成
大分類、中分類、小分類に項目を分けて機能一覧表の作成を行った。
機能一覧表には機能や説明の記載をした。
・クラス図の勉強
本を読んで、UMLの捉え方(ソフトウェア的観点と概念的観点)や
記法とメタモデルといった定義、開発プロセス(ウォーターフォール型プロセスと反復型プロセス)
について学んだ。
3.問題・課題
現在のところはなし。
4.今後の予定
・クラス図の勉強
・アプリケーションの作成

## 11月4日
進捗報告書
10月29日～11月4日
1.実施したこと
・機能一覧表の勉強
・Nexus7の価格調査・購入
(週末は頭の中をリフレッシュするために休む様に樋原さんから指示を頂いたため、あまり作業を行いませんでした。)
2.作業進捗状況
・機能一覧表の勉強
Webサイトや「ITアーキテクトのためのシステム設計実践ガイドVol.3」という本の機能一覧について
書かれていたページを読んで機能一覧について勉強をしました。
機能一覧を大分類、中分類、小分類にわけて作成を行おうと考えています。
・Nexus7の価格調査・購入
指紋認証機器と接続するAndroid端末として使用する機器であるNexus7の価格について調査しました。
価格.comなどで調査を行いましたが、新品の場合は送料などを含めるとどこでもあまり価格は変わりませんでした。
そこで、1%分のポイントが付き、早く届くという理由で購入先としてAmazonを選択しました。
3.問題・課題
現在のところはなし。
4.今後の予定
・クラス図の勉強
・機能一覧の作成

## 10月28日
進捗報告書
10月22日～10月28日
1.実施したこと
・GitHubのアカウント作成
・FS88を購入したサイトに問い合わせの送信
・バイオメトリクスの資料の作成
2.作業進捗状況
・GitHubのアカウント作成
バージョン管理ツールとして用いるためにGitHubのアカウントを作成しました。
GitHub for Windowsを使用してコミットの方法について学び、
下記のリポジトリにドキュメントのコミットを行いました。
https://github.com/takuito/Documents
・FS88を購入したサイトに問い合わせの送信
bayometricのお問い合わせフォームから領収書にどんな内容が記載されているか質問を送りました。
以下、問い合わせフォームに記載した事項です。
The reason I am making the inquiry to you is I'd like to ask some questions about the receipt.
I am thinking about buying the Futronic FS88 from your company.
If I buy the Futronic FS88,may I have a receipt?
Also, if I get a receipt,Could you tell me about what is written on the receipt?
Would have been written "the name of the company that purchased (the name of your company)","the date of the purchase","the name of the purchase product","the purchase price (product price + shipping fee)" in the receipt ?
If you like,please tell me.
返信されたメールには領収書に知りたい事柄(必要な情報)は記載されているということがわかりました。
・バイオメトリクスの資料の作成
なぜ生体認証として指紋認証を選んだのかということが発表時に言えるようにバイオメトリクスの資料を作成しました。
3.問題・課題
現在のところはなし。
4.今後の予定
・クラス図の勉強
・機能一覧の作成

## 10月21日
進捗報告書
10月15日～10月21日
1.実施したこと
・指紋認証機器・SDKの調査
・FS88(指紋認証機器)の公式サイト側に問い合わせメールの送信
・FS88(指紋認証機器)の公式サイトからダウンロードをしたAPIの調査
2.作業進捗状況
・指紋認証機器・SDKの調査
指紋認証機器としてより安いものやより良いものがないか調査
→Amazon.com(米国)で発見したが、日本への発送がないため購入不可。
・FS88(指紋認証機器)の公式サイト側に問い合わせメールの送信
FS88を利用してAndroiｄアプリを開発したい場合の開発に必要な環境や参照すべきAPIについて英語で尋ねました。
その結果、SDKは有料ですが、APIは無料でダウンロードできるとのことなので、APIを入手しました。
・FS88(指紋認証機器)の公式サイトからダウンロードをしたAPIの調査
3つのAndroidプロジェクトの概要について記載します。
・ftrScanApiAndroidHelperUsbHost ：ネイティブライブラリを呼び出すためにJNIを使用するプロジェクト
・ftrWsqAndroidHelper：WSQのネイティブライブラリを呼び出すためにJNIを使用するプロジェクト
・FtrScanDemoUsbHost ：ftrScanApiAndroidHelperUsbHost "を呼び出すためを呼び出すためのプロジェクト
3.問題・課題
今までFS88を購入しようとしていた所がAmazon.co.uk(イギリス)であり、
エレクトロニクスの購入が日本から行えないため、他に安く購入できる所を見つけること。
4.今後の予定
・FS88のAPIの調査

## 10月14日
進捗報告書
10月8日～10月14日
1.実施したこと
・指紋認証機器・SDKの調査
2.作業進捗状況
・指紋認証機器：FS88、ハムスターはAndroidで動作する様なので機器として
・指紋認証SDK：FS88、ハムスターはAndroid用SDKがあることを確認
(FS88の方は有料・無料か不明、ハムスターの方は無料)
3.問題・課題
FS88側のSDKについて公式サイトにメールを送るなどして入手法や価格について調べること
4.今後の予定
・要件定義書の目標のクラス図の作成
・バイオメトリクス認証に関する資料の作成

## 10月7日
進捗報告書
10月1日～10月7日
1.実施したこと
・要件定義書の作成
・指紋認証SDKの調査
2.作業進捗状況
・要件定義書の作成
叩き台となる要件定義書の作成が完了
・指紋認証SDKの調査
日本のサイトでは指紋認証に役立つSDKは見つかりませんでした.
3.問題・課題
「指紋認証装置 ハムスター Plus HSDU03P : HW-H03-BSE-2」より良い機器・SDKがないか調査を行いって購入する指紋認証機器・SDKを決定する
4.今後の予定
・指摘頂いた意見を元に要件定義書の修正
・指紋認証機器のSDKの調査をし、今週中に購入する機器・SDKを決定する

## 9月30日
進捗報告書
9月24日～9月30日
1.実施したこと
・購入する指紋認証機器の検討
・要件定義書の作成
2.作業進捗状況
・購入する指紋認証機器の検討
|  | 指紋認証装置 ハムスター Plus HSDU03P : HW-H03-BSE-2 |  | を検討中
9月30日時点の最安値：15751円(※1)
(※1)http://www.naniwadenki.co.jp/detail.asp?HID=ZSCG-HWH03BSE2
購入する機器を決定した理由
上記の指紋認証機器を対象としたAndroidの指紋認証向け開発キットが無料で入手可能なため(※2)
(※2)http://blog.infinity-solutions.jp/2013/05/15/secugen-releases-sdk-for-fingerprint-authentication-on-android/
・要件定義書の作成
進捗率：30％
現在は要件一覧や実現範囲などの各項目について考慮し、記入しているところです。
3.問題・課題
購入する機器や購入場所についてより良いところがないか調べます
4.今後の予定
・要件定義書を完成させる

## 9月23日
進捗報告書
9月17日～9月23日
1.実施したこと
・指紋認証、目覚ましアプリについての購入機器を含めた検証(要件定義)
2.作業進捗状況
指紋認証
| ・ | 「ラトックシステム USB指紋認証システムセット スワイプ式 SREX-FSU2」は現在Amazonで10863円なので予算範囲内です
→「プログラムに指紋認証を組み込めるSDK無償提供」とのことです
目覚ましアプリ
・予算からBluetooth腕時計の購入は厳しいかもしれません
・カメラ撮影できる腕時計の値段が予算オーバーで購入できませんでした(「GALAXY Gear」299ドル)
・単体ではカメラ撮影ができない「SmartWatch 2 SW2」ではリモートでスマホのカメラ撮影やプレゼンテーションのコントロールは行える
→値段が日本円では確定してませんが20000円超えそうな感じです
○予算の関係からBluetooth腕時計の購入が出来ない可能性が高いため、Androidの指紋認証の検証を行おうかと考えています。
3.問題・課題
指紋認証機器として上記より良い機器がないかweb検索を行って調べます。
4.今後の予定
・購入する指紋認証機器の決定

## 09月16日
進捗報告書
9月9日～9月16日
1.実施したこと
・ロック解除アプリ、目覚ましアプリについての深堀り(要件定義)
2.作業進捗状況
ロック解除アプリ
・バイオメトリクス認証ならば顔認証を使用予定です
→予め使用者の写真か画像を登録し、起動毎に持ち主自信を写してロック解除
顔認証を使用する理由
・OpenCVを使用すればAndroid端末以外に必要なものがないため
・指紋認証や静脈認証ではAndroid端末以外に認証用の機器を購入する必要があり、予算上限の2万円を超えてしまうため
目覚ましアプリ
・アラームを止めた後、就寝中と判定した場合はアラームが鳴る(スヌーズ機能のような感じです)
→判定条件(前提条件：起床時はスマホを持ち歩く)
・洗面台までの移動を検知して加速度センサが反応するか
・Wi-Fiの電波強度を測定して離れる(または、近づく)ことを検知するか
・カーテンを開けたり、電気を点けて光センサが反応するか
・アラームが鳴るたびに工夫がいる止め方(画面の向きが変わり、パズルの問題をとく等)を加えるかは検討中
○ハード資源の選定よりAndroid機器を購入するとした場合は、予算的に有料ライブラリや他の機器は購入できない可能性が高いです
→札幌営業所に有るもので借りられるものは使用可のようです
3.問題・課題
現在のところはなし
4.今後の予定
・要件定義についてより深く固める
・作成するアプリを上記2つより1つに決める